## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» сентября  2024 г.                № 548

с. Мухоршибирь

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П. Фетисову.

И.О. руководителя администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»						        О.П. Кожевин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «25»  сентября 2024 г. №548

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года»

с. Мухоршибирь

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – Совет депутатов) |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| Цели программы | Продвижение территориального общественного самоуправления как социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, как механизма инновационного развития района. Активизация работы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) |
| Задачи программы | - Обеспечение информационной поддержки развития ТОС; - Упрочнение взаимосвязи органов ТОС и органов местного самоуправления; - Вовлечение широких слоев населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района, стимулирование роста инициатив ТОС у населения Мухоршибирского района. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Количество информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио сюжетов), ед.; - Количество мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС. ед; - Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %. |
| Этапы и сроки реализации программы | На 2025-2027 годы и на период до 2030 года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | в тыс. руб. Годы; Всего *; ФБ; РБ; МБ; ВИ. Всего; 2562,00; 0; 0; 2562,00; 0. 2025*; 400,00; 0; 0; 400,00; 0. 2026*; 400,00; 0; 0; 400,00; 0. 2027*; 411,00; 0; 0; 411,00; 0. 2028*; 424,00; 0; 0; 424,00; 0. 2029*; 452,00; 0; 0; 452,00; 0. 2030*; 475,00; 0; 0; 475,00; 0. *Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского и местного бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления сельских поселений, органов местного самоуправления муниципального района, органов территориального общественного самоуправления; - Расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления; - Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления; - Повышение уровня социальной активности граждан; - Стимулирование деятельности председателей ТОС. За период реализации программы: - доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении достигнет 25%; - количество информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио сюжетов) - 9 ед.; - Количество мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС - 7 ед. |

- РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На сегодняшний день в районе образованы 131 орган ТОС, в границах которых проживают более 7000 человек. Созданы благоприятные условия для проявления инициатив со стороны населения.

Работа в ТОС выстраивается по инициативе населения на основе добровольности и демократичности. ТОС является неотъемлемой частью жизнедеятельности района, формой общественной активности, инструментом защиты интересов территориальных сообществ. Образование органов ТОС объясняется активной жизненной позицией председателей органов ТОС и активной поддержкой администраций поселений. Наиболее эффективно органы ТОС в Мухоршибирском районе решают такие вопросы как:

- благоустройство территории;

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов.

Председатели ТОС имеют возможность напрямую общаться с руководством района. Ежегодно принимают участие в Республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественно самоуправление". В случае возникновения необходимости должностные лица администраций района и поселений могут принимать участие в собраниях граждан, участвующих в ТОС.

В решении многих вопросов активам ТОС определенную помощь оказывают муниципальные учреждения и предприятия. Эффективное взаимодействие выстраивается там, где между председателями ТОС и главой местной администрации отсутствуют разногласия.

За последние 5 лет работы ТОСов в Мухоршибирском  районе, идет снижение реализации проектов, многие ТОСы в течение длительного периода (до нескольких лет) не проявляют активности. В связи с этим возникла необходимость организации работы по развитию, поддержке и стимулированию работы территориального общественного самоуправления в Мухоршибирском районе в комплексе, сохранив систему взаимодействий, учитывая преемственность, используя накопленный позитивный опыт, что сможет обеспечить муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года».

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является продвижение территориального общественного самоуправления как социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, как механизма инновационного развития района. Активизация деятельности ТОС.

Задачами программы является:

-  Обеспечение информационной поддержки развития ТОС;

-  Упрочение взаимосвязи органов ТОС и органов местного самоуправления;

-   Вовлечение широких слоев населения в решение насущных проблем возникающих на территории района, стимулирование роста инициатив ТОС у населения Мухоршибирского района.

- РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение информационной поддержки развития ТОС | Расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности ТОС | Количество информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио сюжетов) - 12 ед. в год; | 2025-2030г.г. | Расширение доступа населения к информации о деятельности ТОС | Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| 2. | Упрочение взаимосвязи органов ТОС и органов местного самоуправления | Создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления сельских поселений, органов местного самоуправления муниципального района, органов территориального общественного самоуправления | Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления, участие в разработке нормативно правовых актов, устанавливающие порядок организации и осуществления ТОС; обмен опытом, внедрение лучших практик по развитию ТОС, увеличение количества мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС. | 2025-2030г.г. | Стабильность системы взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС. | Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| 3. | Вовлечение широких слоев населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района, стимулирование роста инициатив ТОС у населения Мухоршибирского района | Повышение уровня социальной активности граждан. Неопределенность в источниках финансовых ресурсов ТОС, недостаточность материально-технического и методического обеспечения деятельности населения | Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении достигнет 25%; Повышение активности населения в решении вопросов местного значения. | 2025-2030г.г. | Увеличение доли участия населения в ТОС до 25е % и активности населения в решении вопросов местного значения | Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» |

- РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Базовое значение | Оценочное значение | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общие показатели программы: «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Продвижение территориального общественного самоуправления как социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, как механизма инновационного развития района. Активизация работы территориального общественного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение информационной поддержки развития ТОС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио сюжетов) | ед. |  | > | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Задача № 2 Упрочение взаимосвязи органов ТОС и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС. | ед. |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Задача № 3 Вовлечение широких слоев населения в решение насущных проблем, возникающих на территории района, увеличение активности населения в решении вопросов местного значения, Стимулирование роста инициатив ТОС у населения Мухоршибирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество доли населения участия в ТОС | % |  | > | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |

<*>> - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

- РАЗДЕЛ 5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться с 2025 по 2027 год и на период до 2030 года.

- РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | Подготовка и размещение статей, материалов о работе ТОС на страницах газет местного и республиканского уровня, запись на радио. | Задача № 1 Индикатор 1 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 2 | Изготовление баннеров. | Задача №1 Индикатор 1 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | Круглые столы «Обсуждаем проблемы вместе» встречи ТОС с Главой МО «Мухоршибирский район» | Задача №2, 3 Индикатор 2,3 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | Праздничные мероприятия на территории Мухоршибирского района совместно с администрацией поселения: - «Белого месяца «Сагаалган»; - «Масленицы»; - День Победы «9 мая» | Задача №2, 3 Индикатор 2,3 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | Задача №2, 3 Индикатор 2, 3 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 |
| 6 | Участие в семинарах, мастер-классах, форумах для лидеров ТОС (питание, транспортные расходы) | Задача №2, 3 Индикатор 2,3 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| 7 | Проведение встреч, собраний с активными жителями поселений с привлечением ТОС (транспортные расходы) | Задача №2 Индикатор 2 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Проведение выставок-ярмарок; Проведение работ по благоустройству, озеленению, наведения санитарного состояния (транспортные расходы) | Задача №2,3 Индикатор 2,3 | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2030 | Итого | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 411,0 | 424,0 | 452,0 | 475,0 |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 411,0 | 424,0 | 452,0 | 475,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

| Статус | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2025г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | План по Программе | Утверждено в бюджете района | План по Программе | План по Программе | План по Программе | План по Программе | План по Программе |
| Программа | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года» | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 411,0 | 424,0 | 452,0 | 475,0 |
| Мероприятие 1 | Подготовка и размещение статей, материалов о работе ТОС на страницах газет местного и республиканского уровня, запись на радио. | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район»; Председатели ТОС |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Мероприятия 2 | Изготовление баннеров. | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
| Мероприятия 3 | Круглые столы «Обсуждаем проблемы вместе» встречи ТОС с Главой МО «Мухоршибирский район» | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мероприятия 4 | Праздничные мероприятия на территории Мухоршибирского района совместно с администрацией поселения: - «Белого месяца «Сагаалган»; - «Масленицы»; - День Победы «9 мая» | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район»; Главы поселений |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятия 5 | Организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район»; УК и Т МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 |
| Мероприятия 6 | Участие в семинарах, мастер-классах, форумах для лидеров ТОС (питание, транспортные услуги)? | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| Мероприятия 7 | Проведение встреч, собраний с активными жителями поселений с привлечением ТОС | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район», Председатели ТОС; Главы поселений. |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятия 8 | Проведение выставок-ярмарок; Проведение работ по благоустройству, озеленению, наведения санитарного состояния(транспортные услуги) | Аппарат Совета депутатов МО «Мухоршибирский район», Председатели ТОС; Главы поселений. |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

- Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030 г. |
|  |  |  |  | План по Программе | Утверждено в бюджете района | План по Программе | План по Программе | План по Программе | План по Программе | План по Программе |
| Программа | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025 -2027 годы и на период до 2030 года» | Всего по Программе (подпрограмме) |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 411,0 | 424,0 | 452,0 | 475,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 411,0 | 424,0 | 452,0 | 475,0 |
|  |  | Прочие нужды | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов муниципального образования «Мухоршибирский район».

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель – Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район».

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Муниципальную программу, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение.

Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять недочеты, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются:

а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные возрастные группы;

б) исследования качества образования;

в) Интернет-опросы.

Открытость и подотчетность. Управление Программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью. В период запуска и в ходе реализации Программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности Интернет-пространства и СМИ.