## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» ноября 2024 г.

с. Мухоршибирь                                       № 661

| О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023-2025 годы и на период до 2028 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023-2025 годы и на период до 2028 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 28 декабря 2022 года № 1011, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | в тыс. руб. Годы; Всего *; ФБ; РБ; МБ; ВИ. Всего; 2925,0; -; 1050; 1875; -. 2023*; -; -; -; -; -. 2024*; 585,0; -; 210,0; 375,0; -. 2025*; 585,0; -; 210,0; 375,0; -. 2026*; 585,0; -; 210,0; 375,0; -. 2027*; 585,0; -; 210,0; 375,0; -. 2028*; 585,0; -; 210,0; 375,0; -. *Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского и местного бюджетов. |
| --- | --- |

1.2 Разделы: № 4 «Целевые индикаторы программы», № 6 «Перечень основных мероприятий программы» и № 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети интернет.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П. Фетисову.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»						      В.Н. Молчанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «07» ноября 2024 г. № 661

- РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Базовое значение | Оценочное значение | Факт |  | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общие показатели программы: «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023-2025 годы и на и на период до 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание необходимых условий для развития территориального двуязычия (билингвизма), сохранения и развития бурятского языка на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Формирование базовой ступени изучения бурятского языка повсеместно в дошкольных образовательных организациях. Задача № 5 Создание и совершенствование условий для реализации предмета «бурятский язык» в ОО и учебных занятий в ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детских садов, изучающих бурятский язык как государственный | % |  | > | 15 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Количество детских садов, изучающих бурятский язык как родной | % |  | > | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача № 2 Сохранение и совершенствование в образовательных организациях (далее – ОО) сложившейся практики преподавания учебного предмета «бурятский язык» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание специализированных кабинетов бурятского языка в ДОО | ед. |  | > | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Создание специализированных кабинетов бурятского языка в школах | ед. |  | > | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Задача № 3 Повышение качества преподавания бурятского языка в образовательных организациях Мухоршибирского района через профессиональное развитие педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение квалификации учителей бурятского языка | % |  | > | 39 | 40 | 42,8 | 64,2 |  | 78,5 | 85 | 93 | 100 |
| 6 | Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства | % |  | > | 13,3 | 13,3 | 20 | 20 |  | 33,3 | 33,3 | 40 | 40 |
| Задача № 4 Формирование позитивного отношения к изучению бурятского языка через организацию образовательной и культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Охват учащихся, принимающих участие в конкурсах | % |  | > | 50 | 50 | 50 | 55 |  | 60 | 70 | 75 | 80 |

<*>> - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

- РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| - № - п/п | - Мероприятия | - Ожидаемый социально-экономический эффект | - Ответственный исполнитель | - Срок |  | - Источники финансирования | - 2023 | - 2024 |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Начало реализации | - Окончание реализации |  | - Факт | - План по программе | - Утверждено в бюджете | - План по программе | - План по программе | - План по программе | - План по программе |
| - 1 | - Внедрение IT-технологии в процесс обучения бурятскому языку в СОШ (приобретение интерактивной доски, ноутбука и цветного принтера, мультимедийного экрана, компьютера и проектора, принтер струйный цветной А3) | - Задача № 5 - Индикатор 3,4 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 0 | - 120,05 | - 120,05 | - 120,05 | - 120,05 | - 120,05 | - 120,05 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 0 | - 207,95 | - 207,95 | - 207,95 | - 207,95 | - 207,95 | - 207,95 |
| - 2 | - Конкурс «Лучший кабинет бурятского языка и литературы» в ОО | - Задача № 5 - Индикатор 4 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Конкурс «Лучший кабинет (уголок) бурятского языка и литературы» в ДОУ | - Задача № 5 - Индикатор 3 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Ежегодный детский фестиваль «Арадаймбаялиг» в рамках празднования Сагаалган | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 65 | - 65 | - 65 | - 65 | - 65 | - 65 |
| - 5 | - Конкурс «Эхэхэлэн-манайбаялиг» | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Галтайская СОШ | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 14 | - 14 | - 14 | - 14 | - 14 | - 14 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 26 | - 26 | - 26 | - 26 | - 26 | - 26 |
| - 6 | - Конкурс «ЭдирБудамшуу» | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Бомская СОШ | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 1,75 | - 1,75 | - 1,75 | - 1,75 | - 1,75 | - 1,75 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 3,25 | - 3,25 | - 3,25 | - 3,25 | - 3,25 | - 3,25 |
| - 7 | - Конкурс «Эдир лингвист» | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Хошун-Узурская СОШ | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 |
| - 8 | - Конкурс «Эрхиморшуулагша» | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Хошун-Узурская СОШ | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 | - 6,5 |
| - 9 | - Конкурс «Диктант» | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Сутайская ООШ | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 2,45 | - 2,45 | - 2,45 | - 2,45 | - 2,45 | - 2,45 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 4,55 | - 4,55 | - 4,55 | - 4,55 | - 4,55 | - 4,55 |
| - 10 | - Конкурс художественного слова «Уран угэ» по произведениям авторов, выходцев из нашего района | - Задача № 4 - Индикатор 7 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 8,75 | - 8,75 | - 8,75 | - 8,75 | - 8,75 | - 8,75 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 16,25 | - 16,25 | - 16,25 | - 16,25 | - 16,25 | - 16,25 |
| - 11 | - Ежегодное участие в детских республиканских, межрегиональных, международных конкурсах | - Задача № 3 - Индикатор 6 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 |
| - 12 | - Ежегодное участие педагогов в республиканских, межрегиональных, международных конкурсах | - Задача № 3 - Индикатор 6 | - Управление образования | - 2023 | - 2028 | - Итого | - 0 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
|  |  |  |  |  |  | - ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - РБ |  | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 | - 10,5 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ |  | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 |
| - Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 585,0 | - 585,0 | - 585,0 | - 585,0 | - 585,0 | - 585,0 |
| - Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 210,0 | - 210,0 | - 210,0 | - 210,0 | - 210,0 | - 210,0 |
| - Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 375,0 | - 375,0 | - 375,0 | - 375,0 | - 375,0 | - 375,0 |
| - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

| - Статус | - Наименование программы, мероприятия | - Ответственный исполнитель (соисполнитель) | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023г. | - 2024 г. |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. |
|  |  |  | - Факт | - План по программе | - Утверждено в бюджете | - План по Программе | - План по Программе | - План по Программе | - План по Программе |
| - Программа | - «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023-2025 годы и на период до 2028 года» | - Управление образования | - 0 | - 585 | - 585 | - 585 | - 585 | - 585 | - 585 |
| - Мероприятия 1 | - Внедрение IT-технологии в процесс обучения бурятскому языку в СОШ (приобретение интерактивной доски, ноутбука и цветного принтера, мультимедийного экрана, компьютера и проектора, принтер струйный цветной А3) | - Саган-Нурская СОШ | - 0 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 | - 328 |
| - Мероприятия 2 | - Конкурс «Лучший кабинет бурятского языка и литературы» в ОО | - Управление образования | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Мероприятия 3 | - Конкурс «Лучший кабинет (уголок) бурятского языка и литературы» в ДОУ | - Управление образования | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Мероприятия 4 | - Ежегодный детский фестиваль «Арадаймбаялиг» в рамках празднования Сагаалган | - Управление образования | - 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Мероприятия 5 | - Конкурс «Эхэхэлэн-манайбаялиг» | - Управление образования | - 0 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
| - Мероприятия 6 | - Конкурс «ЭдирБудамшуу» | - Галтайская СОШ | - 0 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - Мероприятия 7 | - Конкурс «Эдир лингвист» | - Хошун-Узурская СОШ | - 0 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| - Мероприятия 8 | - Конкурс «Эрхиморшуулагша» | - Хошун-Узурская СОШ | - 0 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| - Мероприятия 9 | - Конкурс «Диктант» |  | - 0 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 |
| - Мероприятия 10 | - Конкурс художественного слова «Уран угэ» по произведениям авторов, выходцев из нашего района | - Управление образования | - 0 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| - Мероприятия 11 | - Ежегодное участие в детских республиканских, межрегиональных, международных конкурсах | - Управление образования | - 0 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| - Мероприятия 12 | - Ежегодное участие педагогов в республиканских, межрегиональных, международных конкурсах | - Управление образования | - 0 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |

- Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов ( тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 г. |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  |  |  |  | Факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План по Программе | План по Программе | План по Программе | План по Программе |
| Программа | «Сохранение и развитие бурятского языка в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2023-2025 годы и на период до 2028 года» | Всего по Программе (подпрограмме) |  | - | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | - | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|  |  | Местный бюджет |  | - | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
|  |  | Прочие нужды | Всего | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | РБ | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | МБ | - | - |  | - | - | - | - |