**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08 августа 2017 г.**

**с. Мухоршибирь №303**

**О внесении изменений в Муниципальную программу**

**«Сохранение и развитие культуры и туризма**

**Мухоршибирского района на 2015-2017 годы**

**и на период до 2020 года»**

В целях обеспечения свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, сохранения и развития культурного и творческого потенциала на территории района, стимулирования народного творчества и развития внутреннего и въездного туризма, укрепления материально-технической базы учреждений культуры Мухоршибирского района, постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014г. № 657, следующие изменения:
   1. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
   2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
   3. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
   4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
   5. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
   6. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» по социальным вопросам А.В. Рычкова

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

Раздел 6.Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероп риятия | Ожидаемый социально-экономический эффект [<\*>](#Par760) | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | | Источ-ники финан-сирова-ния | Финансовые показатели, тыс. руб | | | | | | | | | | | |  |
| Нача  ла ацион-зации | Окон чания реализации | | 2015г Фактические расходы | 2016г фактические расходы | 2017г (план по программе) | 2017г(утверждено в бюджете) | | 2018г (план по программе) | | | 2019г (план по программе) | | | 2020г (план по программе) |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | Задача №1,2,3,4,5 Индикатор №1,2,3,4,5 | МБУК Центр сохранения и развития ациональна культур «Малая Родина» | 2015г | 2020г | | **Итого** | **13331,3** | **14086,6** | **11460,4** | **22562,1** | | **11433,5** | | | **11542,3** | | | **11550,0** |
| РБ | 2361,7 | 2899,7 | 2468,0 | 4522,85 | | 2470,0 | | | 2500,0 | | | 2610,0 |
| МБ | 10181,00 | 10052,3 | 8992,4 | 17615,75 | | 8963,5 | | | 9042,3 | | | 8940,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 423,5 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  |  |  |  |  |  | | ВБ | 788,6 | 1134,6 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.Библиотеки | Задача №1,2 Индикатор №1 | МБУК МЦБС | 2015г. | 2020г | | **Итого** | **6960,71** | **8452,4** | **6953,19** | | **7417,69** | **6975,0** | **6990,0** | | | **7005,0** | | |
| РБ | 1176,61 | 1069,1 | 1100,0 | | 1265,6 | 1115,0 | 1120,0 | | | 1125,0 | | |
| МБ | 5751,4 | 7383,3 | 5853,19 | | 6145,39 | 5860,0 | 5870,0 | | | 5880,0 | | |
| ФБ | 7,5 | 0 | 0 | | 6,7 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| ВБ | 25,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3  3. | Подпрограмма 3.Дополнительное образование в сфере культуры | Задача №1,2,3 Индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская детская школа искусств» | 2015 | 2020г | | **Итого** | **6753,3** | **7585,25** | **6954,5** | | **10247,5** | **7334,5** | **7375,9** | | | **8098,9** | | |
| РБ | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | | 3506,0 | 2687,0 | 2687,0 | | | 2687,0 | | |
| МБ | 3981,2 | 4898,25 | 4267,5 | | 6741,5 | 4647,5 | 4688,9 | | | 5411,9 | | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
|  |  |  |  |  |  | | ВБ | 85,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 4. | Подпрограмма  4.Развитие туризма в Мухоршибирском районе. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия | Задача №1,2,3,4 Индикатор №1,2,3,4 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2020г | | **Итого** | **162,3** | **189,0** | **341,00** | | **191,0** | **193,0** | **195,0** | | | **197,0** | | |
| РБ | 0 | 31,2 | 33,0 | | 33,0 | 34,0 | 35,0 | | | 36,0 | | |
| МБ | 137,3 | 157,8 | 308,00 | | 158,0 | 159,0 | 160,0 | | | 161,0 | | |
| ВБ | 25,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |
| Итого | | | | | | |  | **27207,61** | **30313,25** | **25709,09** | | **40418,29** | **25936,0** | | **26103,2** | | | **26850,9** | |
| Республиканский бюджет | | | | | | |  | 6225,31 | 6687,0 | 6288,00 | | 9327,45 | 6306,0 | | 6342,0 | | | 6458,0 | |
| Местный бюджет | | | | | | |  | 20050,9 | 22491,65 | 19421,09 | | 30660,64 | 19630,0 | | 19761,2 | | | 20392,9 | |
| Федеральный бюджет | | | | | | |  | 7,5 | 0 | 0 | | 430,2 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| ВБ | | | | | |  | | 923,9 | 1134,6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

Раздел 7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма

МО «Мухоршибирский район»

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финансовые показатели, тыс.руб | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБС | Р | 2015г утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | 2016 г факт исполнения | 2017г. план по программе | 2017г утверждено в бюджете. | 2018г. план по программе | 2019г. план по программе | 2020г. план по программе |
|
| Подпрограмма 1. | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | Управление культуры и туризма  МБУК Центр сохранения и развития ациональна культур «Малая Родина»  Муниципальные бюджетные учреждения культуры, администрации сельских поселений |  |  |  |  | 10181,0 | 10052,3 | 8992,4 | 17615,75 | 8963,5 | 9042,3 | 8940,0 |  |  | |
| Подпрограмма 2. | Библиотеки | МЦБС Библиотечные учреждения района |  |  |  |  | 5751,4 | 7383,3 | 5853,19 | 6145,39 | 5860,0 | 5870,0 | 5880,0 |  | |  | |
| Подпрограмма 3 | Дополнительное образование в сфере культуры | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская детская школа искусств», |  |  |  |  | 3981,2 | 4898,25 | 4267,5 | 6741,5 | 4647,5 | 4688,9 | 5411,9 |  | |  | |
| Подпрограмма 4. | Развитие туризма | Управление культуры и туризма Подведомственные учреждения культуры, администрации сельских поселений |  |  |  |  | 137,3 | 157,8 | 308,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 | 161,0 |  | |  | |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план по программеСтатус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2015г Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | 2016г Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | 2017 г. План по программе | 2017 гутверждено в бюджете | 2018 г.план по программе | 2019 г.план по программе | 2020 г. План по программе |
|
| Муниципальная программа | Сохранение и развитие культуры и туризма в «Мухоршибирском районе» на 2015-2017годы и на период до 2020 г. | Всего по программе (подпрограмме): | | 27207,61 | 30313,25 | 25709,09 | 40418,29 | 25936,0 | 26103,2 | 26850,9 |
| Федеральный бюджет | | 7,5 | 0 | 0 | 430,2 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 6225,31 | 6687,00 | 6288,0 | 9327,45 | 6306,0 | 6342,0 | 6458,0 |
| Местный бюджет | | 20050,9 | 22491,65 | 19421,09 | 30660,64 | 19630,0 | 19761,2 | 20392,9 |
| Внебюджетные средства | | 923,9 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники (указываются виды источников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2015г | | 2016г | | 2017г | | 2017г | | 2018г | | 2019г | | | 2020г |
| утверждено в бюджете района <\*\*> | | фактические расходы | | план по программе | | утверждено в бюджете | | план по программе | | план по программе | | | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг  **.** | Задача №1,2,3 индикатор №1,2,3 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015 | 2020 | **Всего** | **12668,4** | | **12430,1** | | **9956,4** | | **18148,0** | | **10093,5** | | **10472,3** | | | **10490,0** |
| РБ | 2361,7 | | 2397,6 | | 2468,0 | | 2041,10 | | 2470,0 | | 2500,0 | | | 2510,0 |
| МБ | 9999,1 | | 9465,2 | | 7488,4 | | 16106,90 | | 7623,5 | | 7972,3 | | | 7980,0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 307,6 | | 567,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2 | Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной техники, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования для учреждений культуры, в т.ч.: | Задача№3индикатор№3 | УкиТ, МБУК | 2015г | 2020г | **Всего** | **139,0** | | **0** | | **100,0** | | **374,59** | | **480,0** | | **300,0** | | | **0,0** |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| МБ | 70,0 | | 0 | | 100,0 | | 374,59 | | 480,0 | | 300,0 | | | 0 |
| ВБ | 69,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.1. | Приобретение музыкальной аппаратуры для МБУК Центр «Малая Родина» | Задача №3  индикатор №1,2 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015 | 2015 | **Всего** | **139,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ВБ | 69,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| МБ | 70,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.2. | Приобретение музыкальной аппаратуры и музыкальных инструментов для Центров культуры | Задача №3  индикатор №1,2,3,4 | МБУКи | 2016 | 2020 | **Всего** | **0** | | **0** | | **100,0** | | **0** | | **100,0** | | **150,0** | | | **0** |
| МБ | 0 | | 0 | | 100,0 | | 0 | | 100,0 | | 150,0 | | | 0 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.3 | Приобретение сценических костюмов, сценической обуви  для Центров культуры | Задача №1,2,3,4  индикатор №4,5 | МБУКи | 2015 | 2020 | **Всего** | **0** | | **0** | | **0** | | **374,59** | | **300,0** | | **0** | | | **0** |
| МБ | 0 | | 0 | | 0 | | 374,59 | | 300,0 | | 0 | | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.4 | Приобретение оргтехники, компьютеров, для Центра «Малая Родина»\* | Задача №5  индикатор №4,5 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015г | 2015 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **50,0** | | | | **0** |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50,0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | Приобретение оргтехники, офисной техники, компьютеров для Центров культуры\* | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **80,0** | | **100,0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 80,0 | | 100,0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 3  3 | Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр «Малая Родина»»\* | Задача №1,3Индикатор№4,5 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015г | 2018г | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 4 | Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования\* | Задача №1,3Индикатор 3,4 | Управление культуры и туризма,  МБУКи | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | | **60,0** | | **0** | | **60,0** | | **80,0** | | | | **90,0** |
| МБ | 0 | 0 | | 60,0 | | 0 | | 60,0 | | 80,0 | | | | 90,0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 5 | Реконструкция зданий учреждений культуры | Задача№2,3 Индикатор №4,5 | МБУКи | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | | **100,0** | | **0** | | **100,0** | | **0** | | | | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 100,0 | | 0 | | 100,0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 6 | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры \*, в т.ч.: | Задача№1Индикатор 2,3 | МБУКи | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **54,2** | | **150,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **100,0** |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,0 |
| ВБ | 0 | 54,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 6.1 | Ремонт отопительной системы СДК Хонхолой | Задача№1,2,3индикатор№3,4,5 | МБУК | 2016 | 2016 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 6.2 | Текущий ремонт клубных учреждений\* | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2016 | 2020 | **Всего** | **0** | **54,2** | | **150,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **100,0** |
| ВБ | 0 | 54,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7 | Установка пожарной сигнализации,  в т.ч. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи |  |  | **Всего** | **0** | **0** | | **29,0** | | **29,0** | | **30,0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 29,0 | | 29,0 | | 30,0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7.1 | СДК Подлопатки | Задача№1,2индикатор№2,3 | МБУК | 2018 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7.2 | СДК Цолга | Задача№1,2индикатор№2,3,4 | МБУК | 2016 | 2016 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7.3 | СДК Новый Заган | Задача№1,2индикатор№2,3 | МБУК | 2017 | 2017 | **Всего** | **0** | **0** | | **29,0** | | **29,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 29,0 | | 29,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7.4 | музей И.К Калашникова | Задача№1,2индикатор№2,3 | МБУК | 2015 | 2015 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **30,0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 30,0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 7.5 | СДК Бом | Задача№3,4индикатор№2,3 | МБУК | 2018 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 8 | Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)\* | Задача№1,2индикатор№1,2 | Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район», МБУКи | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **100,0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 9 | Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий, в т.ч. | Задача№2индикатор№3 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2020г | **Всего** | **423,4** | **366,0** | | **450,0** | | **900,11** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **100,00** |
| РБ | 0 | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,00 |
| ВБ | 407,5 | 71,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 15,9 | 190,0 | | 450,0 | | 900,11 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 9.1 | Празднование юбилея Победы | Задача№4индикатор№5 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2020 | **Всего** | **407,5** | **281,0** | | **0** | | **400,11** | | **0** | | **0** | | | | **100,0** |
| РБ | 0 | 105,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,0 |
| МБ | 0 | 105,0 | | 0 | | 400,11 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 407,5 | 71,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 9.2 | Празднование 250-летия старообрядцев | Задача№2,3индикатор4,5 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2015 | **Всего** | **15,9** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 15,9 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 9.3 | Юбилей народного писателя И.К Калашникова | Задача№2индикатор№2,3 | МБУК Шаралдайский КИДЦ | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **85,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 85,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 9.4 | Празднование 90-летие Мухоршибирского района | Задача№2индикатор№1,2 | Управление культуры и туризма | 2017г | 2017г | **Всего** | **0** | **0** | | **450,0** | | **500,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 450,0 | | 500,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 10 | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | Задача№3,4индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2020 | **Всего** | **86,0** | **1219,3** | | **500,0** | | **0** | | **550,0** | | **550,0** | | | | **550,0** |
| РБ | 0 | 388,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 86,0 | 388,6 | | 500,0 | | 0 | | 550,0 | | 550,0 | | | | 550,0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 442,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 11 | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах\* | Задача№3,4индикатор№4,5 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2020г | **Всего** | **10,0** | **0** | | **95,0** | | **0** | | **100,0** | | **100,0** | | | | **0** |
| МБ | 10,0 | 0 | | 95,0 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 12 | безбарьерная среда для инвалидов | Задача№4,5индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма | 2020 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **100,0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100,0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 13 | Повышение квалификации специалистов культуры \* | Задача№3,4индикатор№5,6 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015г | 2020г | Всего | **4,5** | **17,0** | | **10,0** | | **0** | | **10,0** | | **30,0** | | | | **10,0** |
| ВБ | 4,5 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 8,5 | | 10,0 | | 0 | | 10,0 | | 30,0 | | | | 10,0 |
| РБ | 0 | 8,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 114 | Мероприятия по охране труда\* | Задача№2,3индикатор№4,5 | УкиТ | 2015 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **10,0** | | **10,0** | | **10,0** | | **10,0** | | | | **10,0** |
| МБ | 0 | 0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15 | Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **1670,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | **83,5** | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | **1586,5** | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15.1 | Капитальный ремонт СДК с.Гашей. |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **120,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 114,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 6,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15.2 | Капитальный ремонт СДК с Шаралдай. |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **1000,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 950,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 50,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 4818,0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15.3 | Капитальный ремонт СДК у. Нарсата. |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **200,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 190,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15.4 | Капитальный ремонт СДК с Новый-Заган. |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **350,0** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 332,5 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 16 | Укрепление материально- технической базы муниципальных домов культуры |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **859,85** | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 11,65 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 848,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 17 | Обеспечение развития и укрепление МТБ СДК с.Хошун-Узур. |  |  | 2017 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | | **0** | | **570,55** | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 100,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| РБ | 0 | 0 | | 0 | | 47,05 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 423,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| ВБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **13331,3** | **14086,6** | | **11460,4** | | **22562,1** | | **11433,5** | | **11542,3** | | | **11550,0** | |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | | **0** | | **423,5** | | **0** | | **0** | | | **0** | |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **2361,7** | **2899,7** | | **2468,0** | | **4522,85** | | **2470,0** | | **2500,0** | | | **2610,0** | |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **10181,0** | **10052,3** | | **8992,4** | | **17615,75** | | **8963,5** | | **9042,3** | | | **8940,0** | |
|  | **Внебюджетные средства.** |  |  |  |  |  | **788,6** | **1134,6** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | |

-при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | |  | |  | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2015г Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | 2016г Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | | 2017г.  План по программ | 2017г утверждено в бюджете | 2018г.  План по программ | 2019г. План по программ | 2020г. План по программ |
| 1 | Основное мероприятие | Оказание учреждениями муниципальных услуг . | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 9999,1 | 9465,2 | | 7488,4 | 16106,90 | 7623,5 | 7972,3 | 7980,0 |
| 2 | Основное мероприятие | Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной техники, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования для учреждений культуры. | УКиТ, МБУК | 948 | 0801 | 999 | 611 | 70,0 | 0 | | 100,0 | 374,59 | 480,0 | 300,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие | Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр Малая Родина» | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие | Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования\* | Управление культуры и туризма,  МБУКи | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 60,0 | 0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 |
| 5 | Основное мероприятие | Реконструкция зданий учреждений культуры | МБУКи | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры \* | МБУКи | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие | Установка пожарной сигнализации. | МБУКи | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие | Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)\* | Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район», | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие | Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 15,9 | 190,0 | | 450,0 | 900,11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 86 | 388,6 | | 500,0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 11 | Основное мероприятие | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах\* | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 10 | 0 | | 95,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| 12 | Основное мероприятие | Безбарьерная среда для инвалидов | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |
| 13 | Основное мероприятие | Повышение квалификации специалистов культуры \* | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 8,5 | | 10,0 | 0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | |
| 14 | Основное мероприятие | Мероприятия по охране труда\* | УКиТ | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 15 | Основное мероприятие | Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований. | Укит | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Основное мероприятие | Укрепление материально- технической базы муниципальных домов культуры | УКИТ | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Основное мероприятие | Обеспечение развития и укрепление МТБ СДК с.Хошун-Узур | УКИТ | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт всех источников и направлений финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2015г Утверждено в бюджете района [<\*>](#Par930) | 2016г факт исполнения | 2017 г.план по программе | 2017г Утверждено в бюджете | 2018 г. план по программе | 2019 г. план по программе | 2020 г.план по программе |
|
| Подпрограмма | «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» | Всего по программе (подпрограмме): | | 13331,3 | 14086,6 | 11460,4 | 22562,1 | 11433,5 | 11542,3 | 11550 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 2361,7 | 2899,7 | 2468,0 | 4522,85 | 2470,0 | 2500,0 | 2610,0 |
| Местный бюджет | | 10181,0 | 10052,3 | 8992,4 | 17615,75 | 8963,5 | 9042,3 | 8940,0 |
| Внебюджетные средства | | 788,6 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники (указываются виды источников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответст-венный исполни-тель (соисполнители) | Срок | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2015г | 2016г | 2017г | | 2017г | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| в т.ч. утверждено в бюджете района <\*\*> | в т.ч. утверждено в бюджете района <\*\*> | план по программе | | утверждено в бюджете | | план по программе | | план по программе | план по программе |
|  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 |
| 1  1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг . | Задача№1,2 индикатор №1 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015г | 2020г | **Всего** | **6830,37** | **8332,4** | **6883,0** | | **7156,5** | | **6915,0** | | **6960,0** | **7005,0** |
| РБ | 1104,97 | 1069,1 | 1100,0 | | 1014,0 | | 1115,0 | | 1120,0 | 1125,0 |
| МБ | 5725,4 | 7263,3 | 5783,0 | | 6142,5 | | 5800,0 | | 5840,0 | 5880,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Комплектование книжного фонда. | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2020г | **Всего** | **44,7** | **0** | **0,38** | | **208,68** | | **0** | | **0** | **0** |
| РБ | 37,2 | 0 | 0 | | | 201,6 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0,38 | | | 0,380 | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 7,5 | 0 | 0 | | | 6,7 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Подписка периодических изданий | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2020г | **Всего** | **26,0** | **120,0** | **0** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| МБ | 26,0 | 120,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Расходы на интернет-ресурсы библиотечных учреждений, подключенных к сети Интернет | Задача №1индикатор№1 | МЦБС | 2015г | 2020г | **Всего** | **34,44** | **0** | **69,81** | | | **2,51** | | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 34,44 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 69,81 | | | 2,51 | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ремонт, реконструкция библиотечных учреждений\* | Задача №2 индикатор №1 | МЦБС | 2017г | 2020г | **Всего** | **25,2** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| ВБ | 25,2 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Приобретение оргтехники, офисной техники, компьютеров, лицензионных программ.\* | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | | | **50,0** | | **60,0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | | | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 60,0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Прохождение курсов повышения квалификации\* | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | **30,0** | **0** | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 30,0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Приобретение сервера | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **6960,71** | **8452,4** | **6953,19** | | | **7417,69** | | **6975,0** | **6990,0** | **7005,0** | |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **7,5** | **0** | **0** | | | **6,7** | | **0** | **0** | **0** | |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **1176,61** | **1069,1** | **1100,0** | | | **1265,6** | | **1115,0** | **1120,0** | **1125,0** | |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **5751,4** | **7383,3** | **5853,19** | | | **6145,39** | | **5860,0** | **5870,0** | **5880,0** | |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **25,2** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |

\*- при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «08» августа 2017г. № 303

# Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБ | Р | 2015г | 2016г | | 2017г. | | 2017г | | 2018г. | | 2019г. | | 2020г. | |
| Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) | | план по программе | | Утверждено в бюджете | | план по программе | | план по программе | | план по программе | |
| 1 | Основное мероприятие | Оказание учреждениями муниципальных услуг | МЦБС | 948 | 0801 | 999 | 611 | 5725,4 | 7263,3 | | 5783,0 | | 6142,5 | | 5800,0 | | 5840,0 | | 5880,0 | |  | |
| 2 | Основное мероприятие | Комплектование книжного фонда. | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0,38 | | 0,38 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Основное мероприятие | Подписка периодических изданий | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 26 | 120,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | Основное мероприятие | Расходы на интернет-ресурсы библиотечных учреждений, подключенных к сети Интернет | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 69,81 | | 2,51 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | Основное мероприятие | Ремонт, реконструкция библиотечных учреждений | Управление культуры и туризма, МО «Мухоршибирский район», МЦБС | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | Основное мероприятие | Приобретение оргтехники, офисной техники, компьютеров, лицензионных программ. | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 60,0 | | 0 | | 0 | |
| 7 | Основное мероприятие | Прохождение курсов повышения квалификации\* | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30,0 | | 0 | | |
| 8 | Основное мероприятие | Приобретение сервера | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

# Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» за счёт всех источников и направлений финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2015г Утверждено в бюджете района [<\*>](#Par930) | 2016г Утверждено в бюджете района [<\*>](#Par930) | 2017 г.план по программе | 2017г утверждено в бюджете | 2018 г. план по программе | 2019 г. план по программе | 2020 г. план по программе | |
|
| Подпрограмма | «Библиотеки» | Всего по программе (подпрограмме): | | 6960,71 | 8452,4 | 6953,19 | 7417,68 | 6975,0 | 6990,0 | 7005,0 | |
| Федеральный бюджет | | 7,5 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | Республиканский бюджет | | 1176,61 | 1069,1 | 1100,0 | 1265,6 | 1115,0 | 1120,0 | 1125,0 | |
| Местный бюджет | | 5751,4 | 7383,3 | 5853,19 | 6145,39 | 5860,0 | 5870,0 | 5880,0 | |
|  |  | Внебюджетные средства | | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |