Отчет по муниципальной программе

«Повышение качества управления земельными ресурсами  и развитие градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Мухоршибирский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»  муниципального образования «Мухоршибирский район» Михайлов Е.А.   _______________

м.п.   (подпись)

Исполнители: главный специалист МУ «Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Иванова Н.С.; главный специалист МУ «Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Тимофеев И.В.

Телефон: 8-30143-21-284

Электронная почта: kmhmuh@mail.ru

Дата:  20 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН"

НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  | расходы бюджета на ____ <**> |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Поставленные задачи и индикатор выполнены | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» | 750,0 | 511,757 | 511,757 | 511, 757 |  |  |  | 511,757 | 511,757 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделенных за счет земельных долей (Реализация Федерального закона от 29.10.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения») | Поставленные задачи и индикатор выполнен. Экономия денежных средств произошла из-за проведенного аукциона, по которому произошло снижение цены контракта | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» | 1250,0 | 1155,0 | 1155,0 | 155,0 | 1000,0 |  | - | 387,499 | 77,5 | 309,999 | - | - | 33,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение оценки земельных участков | Поставленные задачи и индикаторы не выполнены. Отсутствие необходимости в проведении оценки. | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» | 100,0 | 0 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков за счет средств республиканского бюджета для реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 №115-III «о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» в рамках программы «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия» Республиканской целевой программы «Жилище» Республике Бурятия на 2011-2015 годы. | Поставленные задачи и индикатор выполнен. -обеспечение потребности в земельных участках для ИЖС льготных категорий граждан. -увеличение доходной части в бюджет поселения (земельный налог). Экономия денежных средств произошла из-за проведенного аукциона, по которому произошло снижение цены контракта | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» | 116,0 | 116,0 | 116,0 |  | 116,0 |  |  | 55,725 |  | 55,725 |  | - | 48,04 |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по внедрению и наполнению базы данных ИСОГД | Поставленные задачи и индикатор выполнен. | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |  |  | - | 412,0 | 412,0 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 2628,0 | 2194,757 | 2194,757 | 1078,757 | 1116,0 |  |  | 1366,981 | 1001,257 | 365,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 1 - 2 Отчета (номер цели, задачи, на решение которой было направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого повлияло данное мероприятие).

<**> На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.