Отчет по муниципальной программе

«Поддержка и развитие печатного средства Массовой информации газеты «Земля мухоршибирская» муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017г.г. и на период до 2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: главный редактор газеты «Земля мухоршибирская» администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Лебедева М.И.  _______________

м.п.   (подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер газеты «Земля мухоршибирская» администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Наквасина О.Е.

Телефон: 8-30143-21-536

Электронная почта: zemmuh@rambler.ru

Дата:  19 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ МУХОРШИБИРСКАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

В 2015-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 г. <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на 01.01.18г. <**> | расходы бюджета 2017г. <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников 2017г. <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Издание газеты «Земля мухоршибирская» | Повышение качества издания газеты, оперативности её доставки и освящения жизни района Увеличение % охвата населения района распространением газеты План 2000 экз. Факт 1700 экз. Выполнение 85% | МАУ «Редакция газеты «Земля мухоршибирская» | 1100,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1173,3 | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1173,3 | 100, % |
| 2 |  | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оказание платных услуг | Увеличение видов и объёма платных услуг 1500 т.р. Факт 1467,7 Выполнение 97,8% |  |  |  |  |  |  |  | 294,4 |  |  |  |  | 294,4 | 100% |
| Итого по Программе: |  |  |  | 1100,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1467,7 | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1467,7 |  |

Исп. Наквасина О.Е.

21-899