Отчет по муниципальной программе

«Семья и дети Мухоршибирского района на 2015 - 2020 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» по социальным вопросам Рычков А.В.  _____________

м.п.  (подпись)

Исполнитель: главный специалист по работе с населением ОСЗН Мухоршибирского района Плотникова Н.Г.

Телефон: 8-30143-21-168

Электронная почта: filial16@minsoc-buryatia.ru

Дата:  20 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети Мухоршибирского района на 2015- 2020 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на 2017 год <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на 2017 год <**> | расходы бюджета на 2017 год <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на 2017 год <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Приобретение школьных принадлежностей, одежды, обуви детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации к началу учебного года по акции «Помогите детям собраться в школу» | Увеличение количества семей, находящихся в социально- опасном положении, снятых с учета в КДНи ЗП в связи с улучшением положения в семьях. Сокращение количества детей из семей ТЖС не посещающих школу по социальным причинам | ОСЗН | 200,0 | 199,9 | 238,91 | 199,91 | 39,0 | 0 | 0 | 238,91 | 199, 91 | 39,0 | 0 | 0 | 100% |
| Итого по Программе: |  |  |  | 200,0 | 199,9 | 238,91 | 199,91 | 39,0 | 0 | 0 | 239, 91 | 199,91 | 39,0 | 0 | 0 | 100% |

Начальник ОСЗН                                             Т.А. Лаптева

Исп. Плотникова Н.Г.

21-168