Отчет по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» по экономическим вопросам Богомазова М.В.    _________________

м.п.       (подпись)

Исполнитель: главный специалист по ФК и спорту администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»  Соколов Н.Л.

Телефон: 8-30143-21-847

Электронная почта: molod.mhr@mail.ru

Дата:  20 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответст венный исполни тель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план _2017 г._ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета 2017 г. |  |  |  |  | Расходы за счет внебюджетныхисточни ков финансирования |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта района (реконструкция стадио-нас.Мухоршибирь). | Развитие и укрепле ние материально-технической базы: -обесп-сть спорт залами-54,2%, -плоск. соор.-27,5%, - плав. бас.-313 кв.м. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС, КМХ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий. | Развитие и укрепле ние материально-технической базы: -плоск. соор.-27,5%. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС, КМХ, УО | 200 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в районе. | Формирование у жи телей района потреб ности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности: -удельный вес населе ния, занимающегосяфизкульт. и спортом за 2016 год составил 32,2 %, проведено более 16 районных мероприятий, -численность занимаю щихся физкультурой и спортом составило 7694 чел. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС | 400 | 1089,869 | 1089,869 | 1089,869 | - | - | - | 1089,869 |  | 1089,869 | - | - | - | 100 |
| 4. | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по ФК по месту жительства. | Формирование у жи телей района потреб ности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности: -удельный вес населе ния, занимающегосяфизкульт. и спортом за 2016 год увеличился с 30% до 32%, проведено инструкторами 16 районных соревно ваний и 38 по месту жительства, -охват за год 471 чел. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС,инструк торапо спорту | 60 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 5. | Повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | Формирование у жи телей района потреб ности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности: -численность занимаю щихся физкультурой и спортом достигло 7333 чел. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС,УО | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 6. | Участие спортсменов, сборных команд Мухоршибирского района в республиканских сельских спортивных играх, республиканских, региональных, всероссийских соревнованиях, чемпионатах, турнирах. | Формирование у жи телей района потреб ности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности: -удельный вес населения, занимаю щегосяфизкульт. и спортом за 2016 год увеличился с 30% до 32%, спортсмены района прняли участие в 8 республиканских соревнованиях. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС | 200 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 7. | Подготовка и выпуск передач, рекламных роликов, издание брошюр, плакатов, методических материалов, книг, изготовление баннеров, рекламирующих активный образ жизни способствующих дальнейшему развитию ФКиС, пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха, искоренению вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение, употребление наркотиков) | Формирование у жи телей района потреб ности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности: -удельный вес населе ния, занимающегосяфизкульт. и спортом за 2016 год составил 32,2 %. Целевые индикаторы программы выполнены | ОФКиС, СМИ района | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 8. | ИТОГО |  |  | 920 | 1089,869 | 1089,869 | 1089,869 |  | - | - | 1089,869 |  | 1089,869 |  | - | - | 100 |

Исполнитель: Соколов Н.Л.

21-847