Отчет по муниципальной программе

«Охрана общественного порядка

муниципального образования «Мухоршибирский район»

в 2015 -2017 годах  и на период до 2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» по социальным вопросам Рычков А.В. ______ ___________

м.п.    (подпись)

Исполнитель: специалист по делам молодежи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Сафонова А.И.

Телефон: 8-30143-21-847

Электронная почта: molod.mhr@mail.ru

Дата:  21 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» В 2015 -2017 ГОДАХ  И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 г. <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017 г. <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Основное мероприятие «Квотирование рабочих мест для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531.Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего количества раскрытых преступлений. План 38 Факт 27,3. Индикатор снизился на 10,7% относительно плана. - Удельный вес преступлений, совершенных лицами ранее судимыми от общего количества раскрытых преступлений. План 24 Факт 12,8. Индикатор снизился на 11,2% относительно плана | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 100,000 | 92,01416 | 92,01416 | 92,01416 | 0 | 0 | 0 | 92,01416 | 92,01416 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие «Приобретение и монтаж камер видеонаблюдения МБОУ «Новозаганская СОШ», «Хошун-Узурская СОШ» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего количества раскрытых преступлений План 6,5 Факт 5. Индикатор снизился на 1,5% относительно плана. - Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего количества раскрытых преступлений. План 38 Факт 27,3. Индикатор снизился на 10,7% относительно плана. - Удельный вес преступлений, совершенных лицами ранее судимыми от общего количества раскрытых преступлений. План 24 Факт 12,8. Индикатор снизился на 11,2% относительно плана. - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества раскрытых преступлений. План 15 Факт 14,1. Индикатор снизился на 0,9% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 287,000 | 198,21473 | 198,21473 | 0 | 198,21473 | 0 | 0 | 198,21473 | 0 | 198,21473 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие «Для выявления нарушений режимов охраны леса приобретение фотоловушки» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Общее количество фактов возникновения возгораний лесного массива План 34 Факт 17. Индикатор снизился на 17% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 21,590 | 21,590 | 21,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,590 | 0 | 21,590 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие «Для выявления нарушений режимов охраны леса приобретение квадрокоптера» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Общее количество фактов возникновения возгораний лесного массива План 34 Факт 17. Индикатор снизился на 17% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 144,790 | 103,000 | 103,000 | 21,590 | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие «Освещение улиц МО СП «Мухоршибирское» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Общее количество фактов возникновения возгораний лесного массива План 34 Факт 17. Индикатор снизился на 17% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ДНД по линии ГИБДД - приобретение моноблока» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества раскрытых преступлений План 15, Факт 14,1. Индикатор снизился на 0,9% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 0 | 33,000 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие «Изготовление социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения» | - Общее количество совершаемых преступлений План 410, Факт 531. Уровень совершенных преступлений увеличился на 29,5%. - Общее количество фактов возникновения возгораний лесного массива План 34, Факт 17. Индикатор снизился на 17% относительно плана. | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | 0 | 5,98527 | 5,98527 | 0 | 5,98527 | 0 | 0 | 5,98527 | 0 | 5,98527 | 0 | 0 | 100 |
| Итого по Программе: |  |  |  | 553,380 | 523,80416 | 523,80416 | 113,60416 | 410,200 | 0 | 0 | 523,80416 | 113,60416 | 410,200 | 0 | 0 | 100 |

Исполнитель: Сафонова А.И.

8 (30143) 21-847