Отчет по муниципальной программе

«Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» по социальным вопросам Рычков А.В. _________________

м.п.        (подпись)

Исполнитель: председатель районного Совета ветеранов Мухоршибирского района Хаптуев В.Х.

Телефон: 8-30143-21-933

Дата:  19 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ – УВАЖЕНИЕ СТАРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 г. <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017г. <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Поддержка ветеранов и ветеранских клубов | Задача №1, индикатор 1 -Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга массовыми мероприятиями План - 440 Факт - 460. Индикатор выполнен 104,5%% | РСВ | 120 |  | 128,272 | 128,272 | - | - | - | 128,272 | 128,272 | - | - |  | 100 |
|  | Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий | Задача №1, индикатор 1 -Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга массовыми мероприятиями План - 440 Факт - 460. Индикатор выполнен 104,5%% | РСВ | 50 |  | 87,056 | 87,056 | - | - | - | 87,056 | 87,056 | - | - |  | 100 |
|  | Подготовка и проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека | Задача №1, индикатор 1 -Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга массовыми мероприятиями План - 440 Факт - 460. Индикатор выполнен 104,5%% | РСВ | 100 |  | 156,168 | 156,168 | - | - | - | 156,168 | 156,168 | - | - |  | 100 |
|  | Организация торжественных мероприятий, посвященных памятным датам военной истории: - День Победы; оборона Москвы; оборона Сталинграда; разгром японского милитаризма | Задача №1, индикатор 1 -Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга массовыми мероприятиями План - 440 Факт - 460. Индикатор выполнен 104,5%% | РСВ | 140 |  | 90,3 | 90,3 | - | - | - | 90,3 | 90,3 | - | - |  | 100 |
|  | Информирование населения о проведении социально-значимых мероприятий | Задача №2, индикатор 3 - Количество программных мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ. План 10 Факт 10. Индикатор выполнен 100% | РСВ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 461,796 | 461,796 | - | - | - | 461,796 | 461,796 | - | - | - | 100 |

--------------------------------