Отчет по муниципальной программе

«Развитие муниципального автономного

учреждения плавательного бассейна «Горняк»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район»  Михайлов Е.А  ________________

м.п.   (подпись)

Исполнитель: бухгалтер МАУ плавательный бассейн «Горняк» Очирова М.С.

Телефон: 8-30143-24-508

Электронная почта: gornyak_81@mail.ru

Дата:  21 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА «ГОРНЯК» НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017 <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МЦП «Развитие МАУ плавательного бассейна «Горняк» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение спортивных мероприятий МАУ ПБ «Горняк» | - Количество проведенных мероприятий. План –7 Факт – 3. Выполнение на 43% | МАУ ПБ «Горняк» | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Содержание муниципального учреждения МАУ ПБ «Горняк» | -Увеличение количества посещений населением, регулярно занимающихся плаванием, % от общего количества населения. План - 41 Факт – 30. Выполнение на 73% - Средняя заработная плата План – 10,15. Факт 10,16. Выполнение на 100,1% | МАУ ПБ «Горняк» | 5708 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 237 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 237 | 100 |
| 1.3 | Расходы на материальные запасы, услуги связи, медицинские услуги МАУ ПБ «Горняк» | -Увеличение объема платных услуг План – 1034. Факт – 1407. Выполнение на 136% | МАУ ПБ «Горняк» | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 100 |
| Итого по Программе: |  |  |  | 7991 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1376 | 100 |

Исп.  Очирова М.С.

8(30143) 24-508

Директор МАОУ ДОД ДОО ЦП «Горняк»                                                                                                                 Борисова Т.А.