Отчет по муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» – Начальник управления сельского хозяйства Генинов Г. И.     ______________

м.п. (подпись)

Исполнитель: главный специалист Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Задевалова З. И.

Телефон: 8-30143-21-551

Электронная почта: zadevalova_ycx@mail.ru

Дата:  12 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017 <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Субсидия на возмещение затрат по приобретению семян | - Валовая продукция сельского хозяйства План 1153,6 млн. руб. Факт 1257,6 млн. руб. Выполнение 109,02% - Производительность труда на оного занятого План 250,7 тыс. руб. Факт 273,4 тыс. руб. Выполнение 109,05%. - Объем инвестиций в основной капитал План 93 млн. руб. Факт 88,3. Выполнение на 94,95% Средняя заработная плата План 12300 руб. Факт 13892 руб. Выполнение на 112,94% |  | 1000 | 1000 | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Кадровая поддержка |  |  | 600 | 600 | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 1600 | 1600 | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |