Отчет по муниципальной программе

«Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район»

на 2015-2017г. и  на период до 2020года

за 2017 год

Ответственный исполнитель: начальник Управления образования муниципального образования «Мухоршибирский район» Фетисова И.П.  ______________

м.п.   (подпись)

Исполнитель: начальник отдела экономики Управления образования муниципального образования «Мухоршибирский район» Филиппова И.И.

Телефон: 8-30143-21-375

Электронная почта: ruomuh_mrg@mail.ru

Дата:  21 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования мо «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017г. (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета 01.01.2018г. |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием | Задача N 1, Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности индикатор N 1, Охват детей от 3 - 7 лет – 96,9 %. | Управление образования МО «Мухоршибирский район | 212941,7 | 106290,4 | 106290,4 | 44005,6 | 62284,8 |  |  | 105486,2 | 43670,6 | 61815,6 |  |  | План- 100% Факт -99,2% |
| 2. | Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, | Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5, | Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 2015 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ | Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества района Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен , от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 97,6%. | Управление образования МО «Мухоршибирский район» | 256123,5 | 230103,0 | 230103,0 | 38407,0 | 191696,0 |  |  | 229337,5 | 38196,7 | 191140,8 |  |  | План- 100% Факт -99,7% |
| 2 | Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных селах , к месту учебы и обратно по общеобразовательным учреждениям Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На оказание услуг по предоставлению дополнительного образования | Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 57,6% | Управление образования МО «Мухоршибирский район» | 38055,6 | 21274,8 | 21274,8 | 14719,2 | 6551,9 |  |  | 21244,1 | 14692,2 | 6551,9 |  |  | План- 100% Факт -99,9% |
|  | Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 507120,8 | 357668,2 | 357668,2 | 97131,8 | 260532,7 |  |  | 356067,8 | 96559,5 | 259508,3 |  |  |  | 99,41 |

Исп. Филиппова И.И.