Отчет по муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

за 2017 год

Ответственный исполнитель: начальник Финансового управления администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Батомункуева М.В.  _______________

м.п. (подпись)

Исполнитель: консультант Финансового управления администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Иванова Т.П.

Телефон:8-30143-21-362

Электронная почта: mhrfupr@rambler.ru

Дата:  20 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление  муниципальными финансами  и муниципальным долгом» за 2017 год.

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017 <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма Совершенствование межбюджетных отношений» Основное мероприятие « Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений» |  |  | 25000,0 | 28051,50 | 28051,50 | 28051,50 |  |  |  | 28051,50 | 28051,50 |  |  |  | 100,0 |
| 1.1 | Обеспечение контроля за исполнением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Создание условий для эффективного управления местным финансами в муниципальных образованиях | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений | Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма « Управление муниципальным долгом» Основное мероприятие « Реализация обслуживания муниципального долга» |  |  | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 |  |  |  | 17,97 | 17,97 |  |  |  | 100,0 |
| 2.1 | Эффективное планирование объема и структуры муниципального долга | Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита муниципального бюджета муниципального бюджета с учетом требований минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация погашения полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными Соглашениями | Осуществление расходов по погашению муниципального долга | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация погашения задолженности и перед кредитными организациями | Осуществление расходов по обслуживаю муниципального долга своевременно и в полном объеме | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация обслуживания муниципального долга | Осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга своевременно в полном объеме | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автоматизация бюджетного процесса | Совершенствование бюджетного процесса | Финансовое управление | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 25217,97 | 28069,47 | 28069,47 | 28069,47 |  |  |  | 28069,47 | 28069,47 |  |  |  | 100,0 |